## Carta Gantt
CARTA GANTT
Nombre : Javier N G
PLANIFICACIÓN
N° | Actividades | Productos | Tiempos |  |  |  |  | Javier N G
|  |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Análisis
| -Entrevista con el Cliente | -Informe Analisis de Requisitos | 2021-12-11
| -Ánalisis detallado | -Documento de Requerimientos | 18-19
| -Distribución de tareas | -Carta Gantt | 25-26
2 | Diseño
| -Diseño lógico BDD | -M.E.R |  | 23
| -Diseño, tipografia e iconografia | -Prototipo visual de la aplicación |  | 24
| -Diseño Físico de BDD | -Modelo Relacional |  | 25
| -Modelar metodos o procesos | -U.M.L |  | 26
3 | Codificación
| -Implementación de modelos | -Prototipo de aplicación web |  |  | 2021-05-01
| -Implementación de BDD | -Base de datos funcional |  |  | 2021-05-01
| -Codificación Login | -Login de la aplicación |  |  | 2021-05-04
| -Codificación Home | -Home de la aplicación |  |  | 2021-09-05
| -Codificación Añadir evento | -Formularios de registro |  |  | 8-15
| -Codificación Ver Reportes | -Visualización de Reportes |  |  | 7-14
| -Codificación Añadir Brigadistas | -Añadir,Eliminar y editar brigadistas |  |  | 18-26
| -Testeo de aplicacion | -Primera prueba de funcionamiento |  |  |  | 2021-05-01
4 | Pruebas
| -Pruebas de unidades | -Documento de calidad de la app
| -Pruebas de Integración y validación | -Funcionamiento adecuado de la aplicación
5 | Operación y Mantenimiento
| -Instalación/Implementación | -Implementar la aplicación en el servidor
| -Correciones y modificaciones | -Corregir y modificar de errores del sistema
| -Soporte del sistema | -Dar soporte al sistema implementado